## Slide 1
영차 1차 POC 범위 및
구현·검수 정의서 공유
대표님·상무님 보고용
목표는 완성형 제품 개발이 아니라, 고객 앱과 관리자 화면이 하나의 베이 상태 데이터를 공유하는 핵심 가능성 검증입니다.
사용 가능
베이 확인
→
즉시 결제
→
사용 중
세차 진행
→
완료 처리
→
사용 가능
복귀
예약 기능은 서비스 정책상 미제공
영차 1차 POC 범위 공유 | 1
핵심 의사결정
① 1차 POC 범위는 베이 상태 동기화로 고정
② 앱·관리자 모두 6개 베이만 사용
③ 결제는 실제 PG 없이 “완료 상태”만 생성
④ 예약 상태·예약 UI·예약 API는 제거 대상
완료 기준
앱 결제 → 관리자 사용 중 반영 → 완료 → 양쪽 사용 가능 복귀
이 흐름이 개발자 조작 없이 3회 연속 동작

## Slide 2
왜 범위를 좁히는가
현재 데모는 화면 완성도가 있지만, POC는 “보이는 화면”보다 “하나의 데이터로 동작하는가”를 증명해야 합니다.
YOUNGCHA POC
현재 데모 상태
POC에서 증명할 것
개발자에게 전달한 기준
→
→
POC 범위 설정 원칙
완성형 기능을 많이 만드는 것이 아니라, 고객 시연에서 반드시 보여줄 하나의 흐름을 실제 데이터로 안정화합니다.
영차 1차 POC 범위 공유 | 2
앱과 관리자 화면이 분리
API 연결 없음
목업·localStorage 중심
앱 6베이 / 관리자 12베이
불일치
같은 베이 데이터 사용
즉시 결제 후 사용 중 반영
완료 후 사용 가능 복귀
새로고침·재접속 유지
기능 7개로 개발 범위 고정
예약 기능 완전 제거
화면 모의·제외 범위 명시
13개 체크리스트로 검수

## Slide 3
1차 POC 구현 범위
개발자가 추측하지 않도록 실제 구현·간소 구현·화면 모의·제외 범위를 명확히 구분했습니다.
YOUNGCHA POC
실제 구현 핵심 7개
영차 1차 POC 범위 공유 | 3
① 베이 상태 서버·DB 저장/조회
② 앱·관리자 동일 베이 데이터 사용
③ 앱 결제 완료 상태 생성
④ 세션 시작·종료 예정 시각 저장
⑤ 결제 완료 시 사용 중 변경
⑥ 완료 시 사용 가능 복귀
⑦ 중복 사용 방지 + 데이터 초기화
간소 구현
테스트 계정
단일 관리자 계정
결제 완료 상태만
3~5초 주기 조회
일반/관리자 2권한
화면 모의 유지
비전 AI
대시보드 KPI/차트
정산 통계
실시간 알림
상세 매출 분석
POC 제외
실제 소셜 로그인 · 실제 PG · SMS/카카오 알림 · 다지점/2F 베이 · 복잡 권한 · 감사 로그 · 대규모 트래픽
서비스 정책상 미제공
예약 등록·변경·취소·대기·예약 상태·예약 API·예약 데이터는 만들지 않습니다.

## Slide 4
핵심 시나리오: 앱 ↔ 관리자 베이 상태 동기화
사용자는 즉시 결제하고, 관리자는 같은 서버 데이터를 통해 사용 상태를 확인합니다.
YOUNGCHA POC
고객 앱
서버·DB
관리자
빈 베이 선택
즉시 결제
세차 진행
시간 연장
완료
베이 조회
결제·세션 생성
사용 중 변경
시작/종료 예정
시각 저장
종료 예정
시각 변경
세션 완료
사용 가능 변경
동일 6개
베이 표시
해당 베이
사용 중
진행 상태
확인
동일 상태
유지
사용 가능
복귀
API 조회
상태 반영
폴링 조회
타이머 기준: 서버에는 남은 시간을 매초 저장하지 않고, 시작 시각과 종료 예정 시각만 저장합니다.
영차 1차 POC 범위 공유 | 4

## Slide 5
개발 진행 방식과 검수 기준
문서 하나로 개발 범위와 검수를 동시에 관리하고, 4단계로 시연 가능한 흐름을 완성합니다.
YOUNGCHA POC
1단계
→
2단계
→
3단계
→
4단계
검수 기준
착수 전 확정 권장
보고 후 진행안
본 문서를 v1.0으로 고정 → 개발자 구현 확인 메모 작성 → 1단계부터 순차 개발 착수
영차 1차 POC 범위 공유 | 5
베이 상태 단일화
6개 베이를 서버 데이터로 통일
앱·관리자가 동일 API 조회
결제와 세션 시작
결제 완료 상태 생성
세션 생성 + 사용 중 변경
완료와 베이 복구
앱 완료 또는 관리자 이용 종료
사용 가능 상태로 복귀
POC 안정화
새로고침·재접속 복원
초기화 + 3회 반복 검수
13개 핵심 체크리스트로 검수
동일 6개 베이 표시 · 사용 가능 베이만 결제 · 결제 후 사용 중 반영 · 중복 사용 방지 · 타이머 재접속 유지 · 완료 후 사용 가능 복귀 · 예약 기능 미노출
테스트 계정 2개
베이 초기 상태: 1~5 사용 가능 / 6 점검 중
기본 시간 15분, 연장 5분
관리자 화면에 POC 초기화 버튼

## Slide 6
YOUNGCHA POC
이번 보고에서 결정할 것 3가지
범위·인력·일정·정책을 확정하고 1단계 개발 착수 기준을 정합니다.
1
1차 POC 범위 승인
• 6개 베이 상태 동기화
• 앱·관리자 동일 서버 데이터
• 실제 PG 없이 결제 완료 상태
• 저장·재접속 복원까지 구현
2
추진 조건 승인
• 프론트엔드 신입 1명 전담
• 백엔드 입문 프로젝트로 진행
• Claude 보조 도구 활용
• 개발 기간 확정
3
정책·검수 기준 승인
• 예약 기능은 서비스 정책상 미제공
• 관리자 POC 초기화 제공
• 개발자 조작 없는 E2E 검수
• 동일 흐름 3회 연속 성공
결정 후 진행안: 구현·검수 정의서 v1.0 고정 → 개발자 구현 확인 메모 작성 → 1단계 베이 상태 단일화 착수
영차 1차 POC 범위 공유 | 6